## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517324 | 0443 |  | Будівництво установ та закладів культури
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Створення умов для розвитку закладів культури
5. Мета бюджетної програми |  |  | Забезпечення розвитку установ та закладів культури
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення будівництва об`єктів культури | [5 empty] | Забезпечення будівництва об`єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Усього |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Здійснення заходів з проектування та реконструкції закладів культури |  |  | 0 | 4783470 | 4783470 | 0 | 988685.02 | 988685.02 | 0 | -3794784.98 | -3794784.98
| Усього |  |  | 0 | 4783470 | 4783470 | 0 | 988685.02 | 988685.02 | 0 | -3794784.98 | -3794784.98
Причиною відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів після завершення будівельних робіт на об'єкті "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція" та перенесення строків проектування на наступний рік по об'єкту "Нове будівництво комплексу будівель та споруд комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл."
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Усього |  |  | 0 | 4783470 | 4783470 | 0 | 988685.02 | 988685.02 | 0 | 3794784.98 | 3794784.98
1 | Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки |  |  | 0 | 4783470 | 4783470 | 0 | 988685.02 | 988685.02 | 0 | 3794784.98 | 3794784.98
| Усього |  |  | 0 | 4783470 | 4783470 | 0 | 988685.02 | 988685.02 | 0 | 3794784.98 | 3794784.98
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Витрати на реконструкцію закладів культури | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 3873470 | 3873470 | 0 | 231966.28 | 231966.28 | 0 | -3641503.72 | -3641503.72
| Витрати на проектування закладів культури | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 910000 | 910000 | 0 | 756718.74 | 756718.74 | 0 | -153281.26 | -153281.26
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками витрат пояснюється економією коштів після завершення будівельних робіт на об'єкті "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція" та перенесення строків проектування на наступний рік по об'єкту "Нове будівництво комплексу будівель та споруд комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл."
2 | продукту
| Кількість об`єктів реконструкції закладів культури | од | Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Кількість об`єктів проектування закладів культури | од | Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутня
3 | ефективності
| Середні витрати на реконструкцію одного закладу культури | грн | Розрахунок | 0 | 3873470 | 3873470 | 0 | 231966.28 | 231966.28 | 0 | -3641503.72 | -3641503.72
| Середні витрати на проектування одного закладу культури | грн | Розрахунок | 0 | 455000 | 455000 | 0 | 378359.37 | 378359.37 | 0 | -76640.63 | -76640.63
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюється економією коштів після завершення будівельних робіт на об'єкті "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція" та перенесення строків проектування на наступний рік по об'єкту "Нове будівництво комплексу будівель та споруд комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл."
4 | якості
| Рівень готовності реконструкції закладів культури | відс | Розрахунок, акт готовності об'єкта до експплуатації | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Рівень готовності проектування закладів культури | відс | Розрахунок, експертний звіт ескізного проекту та щодо розгляду проектної документації | 0 | 100 | 100 | 0 | 84 | 84 | 0 | -16 | -16
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником якості щодо рівня готовності проектування закладів культури перенесенням строків проектування на наступний рік по об'єкту "Нове будівництво комплексу будівель та споруд комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл."
Спостерігається відхилення виконання результативних показників між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми. Це пояснюється економією коштів після завершення будівельних робіт на об'єкті "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція" та перенесення строків проектування на наступний рік по об'єкту "Нове будівництво комплексу будівель та споруд комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл."
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи з будівництва та проектування об`єктів культури, що відповідає завердженим паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів для досягнення цілі державної політики у створенні умов для розвитку закладів культури.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Валерій Катькін
(ініціали/ініціал, прізвище)
Головний спеціаліст відділу капітальних вкладень управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  |  |  | 8: Лідія Городецька
(ініціали/ініціал, прізвище)