ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

ПЛАН

заходів з підготовки до святкування Дня Державного

Прапора України, 27-ї річниці незалежності України

та 100-річчя відродження української державності

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Здійснюють |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виконання | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Загальні заходи |
| 1.1 | Провести: |  |  |  |
|  | інформаційно-освітні, патріотично-виховні, наукові, просвітницькі заходи, присвячені подіям та персоналіям багатовікової історії українського державотворення та державним символам України, захисникам Батьківщини; | 01.08.2018 -24.08.2018, | Медвідь Т.Г., Кріпак Т.П., Лавренко С.І., | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |
|  | Єдиний день інформування населення, присвячений Дню Державного Прапора України та Дню незалежності України; | 16.08.2018 | Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, | Полтавець А.А., |
|  | культурно-мистецькі заходи, спортивні змагання; | 17.08.2018 -24.08.2018, | Стрига Н.В., Ступак О.М., голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |
|  | районні виставки досягнень у галузях господарства, освіти, науки, культури тощо. | 24.08.2018 | голови районних у місті рад | Бєрлін В.М. |
| 1.2. | Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 24.08.2018 молебні за мир та злагоду в Україні, за український народ | До 17.08.2017 | Медвідь Т.Г. | Полтавець А.А. |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |  |
| 1.3.1 | сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідацію суспільства в справі розбудови держави, розвиток міжрегіональних зв’язків, поширення інформації та знань про Україну, утвердження її позитивного іміджу в світі; | Серпень 2018 року | Голови районних у місті рад |  |
| 1.3.2 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення; | 17.08.2018 -24.08.2018, | Жупінас С.І., Герасименко І.М., Власова Н.Ф., Квочка І.В., голови районних у місті рад; Сутула І.М., Єрешко Г.С., Галамасюк І.В. (за згодою), | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1.3.3 | високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому Криворізької міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, виготовлення та розміщення святкових постерів на біг-бордах, банерів, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на тролеях, у тому числі на: | до 17.08.2018, | Бризецький О.Ф., Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., Полтавець А.А., |
|  | - площі біля пам’ятника героям-криворіжцям, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України; | 23.08.2018, | Шаповалов Г.А., |  |
|  | - площі біля пам’ятника Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі; | 23.08.2018, | Нєженцев С.В., |  |
|  | - території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | 23.08.2018, | Нєженцев С.В., |  |
| 1.3.4 | використання Державної символіки України під час проведення урочистостей; | 23.08.2018-24.08.2018, | Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., голови районних у місті рад, | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |
| 1.3.5 | благоустрій міста, у тому числі: - площі біля пам’ятника героям-криворіжцям, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України; | до 23.08.2018, | Карий І.О., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |
|  | - площі біля пам’ятника Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі, - території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; - площі біля будівлі виконкому Криворізької міської ради; |  |  |  |
| 1.3.6 | упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ят-ників видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність, пам’ятних знаків і місць поховань воїнів, полеглих за свободу України та територіальну цілісність; | до 23.08.2018, | Карий І.О., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |
| 1.3.7 | громадський правопорядок і безпеку громадян у місцях проведення масових заходів; | 23.08.2018-24.08.2018, | Діхтяр Ю.С., Милованов І.В., голови районних у місті рад; Ткаченко Р.О., Гладчук Д.І., Хмара Д.М. (за згодою), | Бєліков К.А., |
| 1.3.8 | безпеку руху транспортних засобів під час проведення міських та районних урочистостей; паркування авто-транспорту; | 23.08.2018- 24.08.2018, | Сиротюк С.В., Діхтяр Ю.С.; Ткаченко Р.О., Гладчук Д.І. (за згодою), | Катриченко О.В., Бєліков К.А., |
| 1.3.9 | безперебійне енергопостачання під час проведення заходів; | 23.08.2018-24.08.2018, | Карий І.О., голови районних у місті рад, | Катриченко О.В., |
| 1.3.10 | чергування під час районних урочистостей бригад «швидкої медичної допомоги», машин пожежної частини; | 23.08.2018, 24.08.2018 | Мурашко К.В., Жупінас С.І., голови районних у місті рад, Бійовський А.М.; Єрешко Г.С. (за згодою), | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |
| 1.3.11 | організацію виїзної торгівлі | 24.08.2018 | Рижкова І.О., голови районних у місті рад | Шаповалов Г.М. |
| 1.4. | Підготувати: |  |  |  |
| 1.4.1 | пропозиції до нагородження представників трудових колективів міста з нагоди 27-ї річниці Незалежності України; | До 20.07.2018, | Голови районних у місті рад, | Заступники міського голови, керуюча справами виконкому міської ради, |
| 1.4.2 | проект рішення виконкому Криворізької міської ради щодо нагородження з нагоди 27-ї річниці Незалежності України; | до 01.08.2018, | Затолокіна О.А., | Мала Т.В., |
| 1.4.3 | заявки на транспорт для перевезення (у разі необхідності): | до 03.08.2018, | Сиротюк С.В., | Катриченко О.В., |
|  | колективів художньої самодіяльності, задіяних у святковому концерті до Дня незалежності України; духового оркестру; роти почесної варти; |  | Стрига Н.В., Діхтяр Ю.С., | Бєрлін В.М., Бєліков К.А., |
| 1.4.4 | сценарні плани: офіційної церемонії урочистого підняття Державного прапора України; покладення квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі з нагоди 27-ї річниці Незалежності України; міського урочистого зібрання в комунальному під-приємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | до 13.08.2018, | Медвідь Т.Г., Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., | Полтавець А.А., Полтавець А.А., Бєрлін В.М., |
| 1.4.5 | пропозиції до складу почесної президії: - офіційної церемонії урочистого підняття Державного прапора України; | до 13.08.2018, | Затолокіна О.А., Медвідь Т.Г., | Мала Т.В., Полтавець А.А., |
|  | - для участі в покладанні квітів до пам’ятників: героям-криворіжцям, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України; Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі; | до 13.08.2018, | Затолокіна О.А., Медвідь Т.Г., Діхтяр Ю.С., | Мала Т.В., Полтавець А.А., Бєліков К.А., |
| 1.4.6 | матеріали до виступів Криворізького міського голови на: |  |  |  |
|  | - офіційній церемонії урочистого підняття Державного прапора України; - міському урочистому зібранні до Дня незалежності України та 100-річчя відродження української державності; | до 13.08.2018, до 13.08.2018, | Медвідь Т.Г., Герасименко І.М., Герасименко І.М., | Полтавець А.А., Бєрлін В.М., Бєрлін В.М., |
| 1.4.7 | тексти привітання від Криворізького міського голови з 27-ю річницею Незалежності України, Днем Державно- | до 13.08.2018, | Герасименко І.М., Медвідь Т.Г., Євтушенко Л.А., Квочка І.В., | Бєрлін В.М., Полтавець А.А., Мала Т.В., Бєрлін В.М., |
|  | го Прапора України та 100-річчям відродження української державності для публікаціїї в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет; | 22.08.2018 (публікація в газеті), |  |  |
| 1.4.8 | вітальні листівки, запрошення для учасників міських урочистих заходів | до 14.08.2018 | Затолокіна О.А. | Мала Т.В. |
| ІІ. Офіційна церемонія урочистого підняття Державного прапора України (23.08.2018, 9.00, площа перед будівлею виконкому Криворізької міської ради) |
| 2.1. | Забезпечити: | 23.08.2018 |  |  |
| 2.1.1 | присутність на офіційній церемонії: |  |  |  |
| 2.1.1.2 | працівників виконкому місь-кої ради; |  | Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, | Мала Т.В. |
| 2.1.1.3 | диктора; |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 2.1.1.4 | духового оркестру; |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 2.1.1.5 | роти почесної варти; |  | Діхтяр Ю.С., Кріпак Т.П.; командири військових частин Криворізького гарнізону (за згодою), | Бєліков К.А., Бєрлін В.М., |
| 2.1.2 | озвучення заходу |  | Сиротюк С.В.; Грищенко В.Г. (за згодою) | Катриченко О.В. |
| 2.2 | Здійснити запрошення почесної президії на захід та її шикування перед початком церемонії, у тому числі депутатів місцевих рад і представників політичних партій та громадських організацій міста | 23.08.2018 | Медвідь Т.Г., Затолокіна О.А. | Полтавець А.А., Маляренко С.В. |
| ІІI. Покладення квітів до пам'ятника героям-криворіжцям у Металургійному районі, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України (23.08.2018, 09.30) |
|  | Забезпечити: | 23.08.2018 |  |  |
| 3.1 | квіти; |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 3.2 | покладення квітів |  | Діхтяр Ю.С., Затолокіна О.А., Шаповалов Г.А. | Бєліков К.А., Мала Т.В. |
| IV. Покладення квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку в Центрально-Міському районі (23.08.2018, 09.30, 14.00) |
|  | Забезпечити: | 23.08.2018 |  |  |
| 4.1 | квіти; |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 4.2 | присутність на заході: |  |  |  |
| 4.2.1 | диктора; |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 4.2.2 | представників закладів та установ, підприємств Цент-рально-Міського району; |  | Нєженцев С.В., |  |
| 4.2.3 | районних делегацій (по 2 особи); |  | голови районних у місті рад, |  |
| 4.3 | текст для диктора; |  | Медвідь Т.Г., | Полтавець А.А., |
| 4.4 | озвучення заходу; |  | Нєженцев С.В., | Бєрлін В.М., |
| 4.5 | фонограми пісенних композицій державної тематики про Україну для використання до початку та під час покладення квітів; |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |
| 4.6 | покладення квітів |  | Медвідь Т.Г., Затолокіна О.А., Нєженцев С.В. | Полтавець А.А., Мала Т.В. |
| V. Міське урочисте зібрання з нагоди Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності України та 100-річчю відродження української державності в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» (23.08.2018, 14.30) |
| 5.1 | Забезпечити: | 23.08.2018 |  |  |
| 5.1.1 | підготовку приміщення комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., Нєженцев С.В., | Бєрлін В.М., |
| 5.1.2 | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне; |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., | Бєрлін В.М., |
| 5.1.3 | присутність, зустріч і розміщення учасників урочистого зібрання та нагороджених у залі; |  | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, | Мала Т.В., |
| 5.1.4 | чергування медичних працівників під час проведення урочистого зібрання; |  | Мурашко К.В., | Бєліков К.А., |
| 5.2 | проведення: |  |  |  |
| 5.2.1 | урочистого вручення нагород; |  | Затолокіна О.А., | Мала Т.В., |
| 5.2.2 | святкового концерту |  | Стрига Н.В. | Бєрлін В.М. |

Керуюча  справами виконкому 		Т.Мала