Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2800000                           Управління екології виконкому Криворізької міської ради
           (КПКВК МБ)                                             (найменування головного розпорядника)

2.  2810000                            Управління екології виконкому Криворізької міської ради

(КПКВК МБ)                                             (найменування відповідального виконавця)

3. 2818340               0540      Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
          (КПКВК МБ)            (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 7 523 ,9 | 7 523, 9 | - | 6 976, 3 | 6 976, 3 | - | - 547, 6 | - 547, 6 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2818340 | 0540 | Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води) | - | 894,4 | 894,4 |  | 894,4 | 894,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2818340 | 0540 | Технічне обслуговування, повірка стаціонарних постів автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для їх функціонування в місті | - | 196,0 | 196,0 |  | 173,0 | 173,0 | - | -23,0 | -23,0 | Економія коштів склалась за результатами фактично наданої послуги |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2818340 | 0540 | Організація й здійснення робіт з екологічної освіти | - | 3,5 | 3,5 | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2818340 | 0540 | Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень) | - | 130,0 | 130,0 | - | 129,8 | 129,8 | - | -0,2 | -0,2 | Економія коштів склалась за результатами фактично наданої послуги |
|  |  |  | Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2818340 | 0540 | Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста (коригування проектної документації «Система екологічного моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривий Ріг») | - | 190,0 | 190,0 | - | 189,6 | 189,6 | - | -0,4 | -0,4 | Економія коштів склалась в результаті проведеної процедури закупівлі |
|  |  |  | Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2818340 | 0540 | Придбання стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста | - | 1 800,0 | 1 800,0 | - | 1 662,0 | 1 662,0 | - | -138,0 | -138,0 | Економія коштів склалась в результаті проведеної процедури закупівлі |
|  |  |  | Завдання 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2818340 | 0540 | Модернізація системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу | - | 1 700,0 | 1 700,0 | - | 1 568,0 | 1 568,0 | - | -132,0 | -132,0 | Економія коштів склалась в результаті проведеної процедури закупівлі |
|  |  |  | Завдання 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2818340 | 0540 | Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря у місті Кривому Розі, індентифікація та інвентаризаціяосновних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «ПІВДГЗК», у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров’я населення | - | 2 500,0 | 2 500,0 | - | 2 346,0 | 2 346,0 | - | -154,0 | -154,0 | Економія коштів склалась в результаті проведеної процедури закупівлі |
|  |  |  | Завдання 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2818340 | 0540 | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | - | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | Завдання 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2818340 | 0540 | Резерв (непередбачені видатки) | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | -100,0 | -100,0 | Кошти передбачено на випадок ліквідації аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу та їх наслідків. У 2018 році аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу не було |
|  |  |  | Усього | - | 7 523,9 | 7 523,9 | - | 6 976,3 | 6 976,3 | - | -547,6 | -547,6 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки | - | 7 523,6 | 7 523,6 | - | 6 976,3 | 6 976,3 | - | -547,6 | -547,6 | Економія коштів склалась за результатами проведених процедур закупівель та фактично виконаним послугам |
| Усього | - | 7 523,6 | 7 523,6 | - | 6 976,3 | 6 976,3 | - | - 547,6 | - 547,6 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2818340 | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середов» (зі змінами) | 894,4 | 894,4 | - |
|  |  | Обсяг води, який необхідно подати з Карачунівського водосховища в річку Стара Саксагань | тис.м3 | проектна документація | 860,0 | 860,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти освоєно в повному обсязі |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг води, який планується подати з Карачунівського водосховища в річку Стара Саксагань | тис.м3 | розрахунок | 860,0 | 860,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутнє |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість 1 м3 поданної води | грн. | розрахунок | 1,04 | 1,04 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
| 4Економія після введення одного об’єкта в експлуатацію. Не проведено оплату в сумі 5 % від укладеного та вичерпного договору на будівництво по другому об’єкту, оплату яких буде здійснено згідно чинного законодавства після отримання сертифіката про введення об’єкта в експлуатацію. Проектну документацію відправлено на коригування. |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Питома вага обсягу води, яка планується подати, до обсягу води який необхідно подати | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: Покращення гідрологічного та санітарного стану річки Стара Саксагань в Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг |  |  |  |  |  |
|  | 2818340 | Завдання 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Технічне обслуговування,повірка стаціонарних постів автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для їх функціонування в місті |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища » (зі змінами) | 196,0 | 173,0 | -23,0 |
|  |  | Кількість державних перевірок газоаналізаторів, метеостанцій, які необхідно провести | од. | розрахунок | 6 | 6 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалась за результатами фактично виконаної послуги |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість державних перевірок газоаналізаторів, метеостанцій, які необхідно провести | од. | розрахунок | 6 | 6 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній обсяг витрат на 1 повірку | тис.грн. | розрахунок | 32,7 | 28,8 | 3,9 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалась за результатами фактично наданої послуги |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток державних повірок газоаналізаторів, метеостанцій, які планується провести, до кількості,які необхідно провести | % | Розрахунок | 100 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: Забезпечено належне функціонування постів автоматичного спостереження у місті та висвітлення даних в режимі он-лайн на офіційному порталі м. Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» |  |  |  |  |  |
|  | 2818340 | Завдання 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація й здійснення робіт з екологічної освіти |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) | 3,5 | 3,5 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Кошти освоєно в повному обсязі |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість осіб які планується залучити до заходів з економічеої освіти | од. | Протоколи управління екології | 168 | 168 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній обсяг витрат на 1 залученого | тис.грн. | розрахунок | 0,02 | 0,02 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Темп зростання кількості осіб, залучених до заходів з екологічної освіти порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 106 | 106 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено щорічний міський конкурс студентських наукових робіт з питань екології, залучено 168 осіб студентської молоді. |  |  |  |  |  |
|  | 2818340 | Завдання 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) | 130,0 | 129,8 | -0,2 |
|  |  | Кількість досліджень, які необхідно провести | Од. | розрахунок | 4111 | 3888 | -223 |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виникла внаслідок економії коштів по факту виконаної послуги, ураховуючи погодні умови |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість досліджень, які планується провести | Од. | розрахунок | 4111 | 3888 | -223 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виникла внаслідок економії коштів по факту виконаної послуги, ураховуючи погодні умови |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній обсяг витрат на проведення досліджень | Тис.грн. | розрахунок | 0,03 | 0,03 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток кількості досліджень, які планується провести до кількості досліджень, які необхідно провести | % | Розрахунок | 100 | 94,6 | -5,4 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виникла внаслідок економії коштів по факту виконаної послуги, ураховуючи погодні умови |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено моніторинг навколишнього середовища міста, а саме виконанні лабораторні дослідження: якості атмосферного повітря (в житловій забудові міста, на межі санітарно-захисних зон промислових підприємств, при розгляді звернень громадян, настанні несприятливих метеоумов); якості водних об’єктів в місті. |  |  |  |  |  |
|  | 2818340 | Завдання 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста (коригування проектної документації «Система екологічного моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривий Ріг») |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) | 190,0 | 189,6 | -0,4 |
|  |  | Кількість проектної документації,яку необхідно коригувати | Од. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія склалась за результатами проведення процедур закупівель |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектної документації,яку планується коригувати | Од. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній обсяг витрат на проведення коригування проектної документації | Тис.грн. | розрахунок | 190,0 | 189,6 | -0,4 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія склалась за результатами проведення процедур закупівель |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток кількості проектної документації, які планується коригувати до кількості проектної документації, які необхідно коригувати | % | Розрахунок | 100 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено коригування проектної документації «Система екологічного моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривий Ріг», що сприяло модернізації системи моніторингу навколишнього природного середовища міста |  |  |  |  |  |
|  | 2818340 | Завдання 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) | 1 800,0 | 1 662,0 | -138,0 |
|  |  | Кількість стаціонарних постів, які необхідно придбати | Од. | розрахунок | 1 | 1 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія склалась за результатами проведення процедур закупівель |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість стаціонарних постів, які планується придбати | Од. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній обсяг витрат на придбання 1 стаціонарного поста | Тис.грн. | розрахунок | 1 800,0 | 1 662,0 | -138,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалась в результаті проведеної процедури закупівлі |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток кількості стаціонарних постів, які планується придбати до кількості стаціонарних постів, які необхідно придбати | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році придбано один стаціонарний пост для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря, що сприяло розширенню мережі та удосконаленню системи моніторингу за станом атмосферного повітря міста |  |  |  |  |  |
|  | 2818340 | Завдання 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернізація системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) | 1 700,0 | 1 568,0 | -132,0 |
|  |  | Кількість систем,які необхідно модернізувати | од. | розрахунок | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалась в результаті проведеної процедури закупівлі |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість систем,які планується модернізувати | од. | розрахунок | 1 | 1 | - |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній обсяг витрат на проведення модернізації | тис.грн. | розрахунок | 1 700,0 | 1 568,0 | -132,0 |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалась в результаті проведеної процедури закупівлі |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток кількості систем, які планується модернізувати до кількості систем, які необхідно модернізувати | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році у рамках модернізації системи моніторингу навколишнього природного середовища міста проведено дообладнання міських автоматизованих постів пиломірами та посту №3 газоаналізатором для визначення озону та етану, що розширило перелік забруднюючих речовин за якими здійснюється спостереження |  |  |  |  |  |
|  | 2818340 | Завдання 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря у місті Кривому Розі, індентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «ПІВДГЗК», у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров’я населення |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) | 2 500,0 | 2 346,0 | -154,0 |
|  |  | Кількість досліджень, які необхідно провести | Од. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалась в результаті проведеної процедури закупівлі |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість досліджень, які планується провести | Од. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній обсяг витрат на проведення досліджень | Тис.грн. | розрахунок | 2 500,0 | 2 346,0 | -154,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів склалась в результаті проведеної процедури закупівлі |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток кількості досліджень, які планується провести до кількості досліджень, які необхідно провести | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення відсутні |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами виконаного заходу встановлено взаємозв’язок показників захворюваності мешканців міста із показниками негативного впливу на компоненти навколишнього середовища від діяльності промислових об’єктів міста ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «ПІВДГЗК» |  |  |  |  |  |
|  | 2818340 | Завдання 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  | Кількість екземплярів поліграфічної продукції, які необхідно виготовити | Од. | розрахунок | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення відсутні |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість екземплярів виготовлення поліграфічної продукції | Од. | розрахунок | 100 | 100 | - |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення відсутні |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній обсяг витрат на виготовлення поліграфічної продукції | грн. | розрахунок | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення відсутні |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток кількості екземплярів поліграфічної продукції, які планується виготовити до кількості екземлярів поліграфічної продукції, які необхідно виготовити | % | Розрахунок | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення відсутні |  |  |  |  |
|  |  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: Виготовлено поліграфічну продукцію з екологічної тематики, а саме 100 примірників - брошури «Система моніторингу за станом атмосферного повітря м. Кривого Рогу» |  |  |  |  |
|  | 2818340 | Завдання 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв (непередбачені видатки) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295«Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) | 100,0 | - | -100,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність між затвердженим та досягнутими результативними показниками виникла за відсутності випадків необхідності ліквідації аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Питома вага обсягу резерву до загального обсягу витрат на проведення природоохоронних заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів | % | Розрахунок | 0,1 | - | -0,1 |
|  |  | Розбіжність між затвердженим та досягнутими результативними показниками виникла із за відсутності випадків необхідності ліквідації аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників: Кошти передбачено на випадок необхідності ліквідації аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу та їх наслідків. У 2018 році аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу не було. |  |  |  |  |  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління екології                                                                                       С.А.Охотнікова
виконкому Криворізької міської ради                                                                        (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Начальник відділу з економічних питань,

моніторингу показників довкілля та ведення документообігу

управління екології виконкому Криворізької міської ради					В.І.Граділь
                                                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}