## Лист1
Додаток № 1 до Додаткової угоди № 23/2 від 05 лютого 2020р. До Договору підряду №23 від 25 вересня 2019р.
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського,5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» (ДК 021:2015: 45453000-7 –Капітальний ремонт і реставрація)
Вид робіт | Обсяг робіт | Період
|  | 2019 рік |  |  |  | 2020 рік
| Вартість, грн з ПДВ | Жовтень 2019 |  | Листопад 2019 | Грудень 2019 | Січень 2020 | Лютий 2020 | Березень 2020 |  | Квітень 2020 | Травень 2020 | Червень 2020
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
Загальнобудівельні роботи | 43087177.2 |  |  |  | 1445552.38 |  | 6210000 | 8250000 |  | 9152000 | 9976077.2 | 8053547.62
Придбання устаткування ліфтів | 2121360 | [8 empty] | 2121360
Заміна ліфтів | 706158 | [8 empty] | 353079 | 353079
Пусконалагоджувальні роботи (ліфти) | 623373.6 | [9 empty] | 623373.6
Електромонтажні роботи придбання устаткування, що монтується | 51615.6 | [8 empty] | 51615.6
Електромонтажні роботи | 4340475.6 |  |  |  | 24447.62 |  | 952300 | 947000 |  | 925800 | 752300 | 738627.98
Пожежна сігналізація та система оповіщення-придбання устаткування, що монтується | 123620.4 | [9 empty] | 61810.2 | 61810.2
Пожежна сігналізація та система оповіщення | 338487.6 | [8 empty] | 12000 | 210000 | 116487.6
Пусконалагоджувальні роботи — пожежна сігналізація та система оповіщення | 7555.2 |  | 0 | [8 empty] | 7555.2
Блискавкозахист | 56758.8 | [6 empty] | 56758.8
Придбання устаткування сантехнічних систем | 4117044 | [8 empty] | 2000000 | 1420000 | 697044
Системи водопостачання і каналізації | 2679481.2 | [5 empty] | 452000 | 385100 |  | 410000 | 543380 | 889001.2
Системи опалення, вентиляції та кондиціювання | 3852873.6 | [5 empty] | 742000 | 852400 |  | 950120 | 840000 | 468353.6
Всього | 62105980.8 |  | 0 |  | 1470000 |  | 8356300 | 10491258.8 |  | 15975974.6 | 14780020 | 11032427.4
ЗАМОВНИК: | [8 empty] | ПІДРЯДНИК:
Начальник управління капітального | [8 empty] | Директор ТОВ “АЛ ІНВЕСТСТРОЙ”
будівництва виконкому Криворізької міської ради
В.Є.Катькін | [8 empty] | А. А. Кодинець