## Лист1
Додаток № 1 до Договору підряду № 23 від " 25 " 09 201 9 р.
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського,5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» (ДК 021:2015: 45453000-7 –Капітальний ремонт і реставрація)
Вид робіт | Обсяг робіт | Період
|  | 2019 рік |  |  |  | 2020 рік
| Вартість, грн з ПДВ | Жовтень 2019 |  | Листопад 2019 | Грудень 2019 | Січень 2020 | Лютий 2020 | Березень 2020 |  | Квітень 2020 |  | Травень 2020 | Червень 2020
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11
Загальнобудівельні роботи | 43 087 177,20 | 724460 |  | 1445300 | 1877140 | - | 5210000 | 7250000 |  | 8152000 |  | 9976077.2 | 8452200
Придбання устаткування ліфтів | 2 121 360,00 | - |  | - | - | - | - | - |  | 2121360 |  | - | -
Заміна ліфтів | 706 158,00 | - |  | - | - | - | - | - |  | 353079 |  | 353079 | -
Пусконалагоджувальні роботи (ліфти) | 623373.6 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | 623373.6 | -
Електромонтажні роботи придбання устаткування, що монтується | 51 615,60 | - |  | - | - | - | - | - |  | 51615.6 |  | - | -
Електромонтажні роботи | 4 340 475,60 | 154200 |  | 142300 | 258200 | - | 752300 | 847000 |  | 925800 |  | 752300 | 508375.6
Пожежна сігналізація та система оповіщення-придбання устаткування, що монтується | 123 620,40 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | 61810.2 | 61810.2
Пожежна сігналізація та система оповіщення | 338 487,60 | - |  | - | - | - | - | - |  | 12000 |  | 210000 | 116487.6
Пусконалагоджувальні роботи — пожежна сігналізація та система оповіщення | 7 555,20 | - | 0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 7555.2
Блискавкозахист | 56 758,80 | - |  | - | - | - | - | 56758.8 |  | - |  | - | -
Придбання устаткування сантехнічних систем | 4 117 044,00 | - |  | - | - | - | - | - |  | 2000000 |  | 1420000 | 697044
Системи водопостачання і каналізації | 2 679 481,20 | 38620 |  | 45860 | 48900 | - | 452000 | 385100 |  | 410000 |  | 410000 | 889001.2
Системи опалення, вентиляції та кондиціювання | 3 852 873,60 | 25120 |  | 21450 | 118450 | - | 742000 | 852400 |  | 785100 |  | 840000 | 468353.6
Всього | 62 105 980,80 | 942400 | 942400 | 1654910 | 2302690 | - | 7156300 | 9391258.8 |  | 14810954.6 |  | 14646640 | 11200827.4
ЗАМОВНИК: | [8 empty] | ПІДРЯДНИК:
Заступник начальника управління капітального | [8 empty] | Директор ТОВ “АЛ ІНВЕСТСТРОЙ”
будівництва виконкому Криворізької міської ради
О.М.Брильков | [8 empty] | А. А. Кодинець