## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517322 | 0443 |  | Будівництво медичних установ та закладів
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Створення умов для розвитку розгалуженої мережі закладів охорони здоров’я
5. Мета бюджетної програми |  |  | Забезпечення розвитку медичних установ та закладів
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення будівництва медичних установ та закладів | [5 empty] | Забезпечення будівництва об`єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Усього |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Здійснення заходів з проектування та реконструкції медичних установ та закладів |  |  | 0 | 38323780 | 38323780 | 0 | 29642826.41 | 29642826.41 | 0 | -8680953.59 | -8680953.59
| Усього |  |  | 0 | 38323780 | 38323780 | 0 | 29642826.41 | 29642826.41 | 0 | -8680953.59 | -8680953.59
Причиною відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є перенесення завершення будівельних робіт на наступний рік, у зв'язку з порушенням генпроектувальником строків виконання коригування проектів та отримання експертизи, що призвело до уповільнення строків проведення закупівлі робіт.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Усього |  |  | 0 | 38323780 | 38323780 | 0 | 29642826.41 | 29642826.41 | 0 | -8680953.59 | -8680953.59
1 | Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки |  |  | 0 | 38323780 | 38323780 | 0 | 29642826.41 | 29642826.41 | 0 | -8680953.59 | -8680953.59
| Усього |  |  | 0 | 38323780 | 38323780 | 0 | 29642826.41 | 29642826.41 | 0 | -8680953.59 | -8680953.59
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 35934660 | 35934660 | 0 | 28239001.4 | 28239001.4 | 0 | -7695658.6 | -7695658.6
| Витрати на проектування медичних установ та закладів | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 2389120 | 2389120 | 0 | 1403825.01 | 1403825.01 | 0 | -985294.99 | -985294.99
Розбіжность між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюється перенесенням завершення будівельних робіт на наступний рік, у зв'язку з порушенням генпроектувальником строків виконання коригування проектів та отримання експертизи, що призвело до уповільнення строків проведення закупівлі робіт та економією коштів після виконання укладених договорів на проектування об'єктів охорони здоров'я.
2 | продукту
| Кількість об'єктів реконструкції медичних установ та закладів | од | Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Кількість об'єктів проектування медичних установ та закладів | од | Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутня
3 | ефективності
| Середні витрати на реконструкцію однієї медичної установи | грн | Розрахунок | 0 | 11978220 | 11978220 | 0 | 9413000.47 | 9413000.47 | 0 | -2565219.53 | -2565219.53
| Середні витрати на проектування однієї медичної установи | грн | Розрахунок | 0 | 341303 | 341303 | 0 | 200546.43 | 200546.43 | 0 | -140756.57 | -140756.57
Розбіжность між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюється перенесенням завершення будівельних робіт на наступний рік, у зв'язку з порушенням генпроектувальником строків виконання коригування проектів та отримання експертизи, що призвело до уповільнення строків проведення закупівлі робіт та економією коштів після виконання укладених договорів на проектування об'єктів охорони здоров'я.
4 | якості
| Рівень готовності реконструкції медичних установ та закладів | відс | Розрахунок, акт готовності об'єкта до експплуатації | 0 | 73 | 73 | 0 | 59 | 59 | 0 | -14 | -14
| Рівень готовності проектування медичних установ та закладів | відс | Розрахунок, експертний звіт щодо розгляду проектної документації | 0 | 100 | 100 | 0 | 70 | 70 | 0 | -30 | -30
Розбіжность між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюється перенесенням завершення будівельних та проектних робіт робіт на наступний рік, у зв'язку з порушенням генпроектувальником строків виконання коригування проектів та отримання експертизи, що призвело до уповільнення строків проведення закупівлі робіт та економією коштів після виконання укладених договорів на проектування об'єктів охорони здоров'я.
Спостерігається відхилення виконання результативних показників між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми. Це пояснюється перенесенням завершення будівельних та проектних робіт робіт на наступний рік, у зв'язку з порушенням генпроектувальником строків виконання коригування проектів та отримання експертизи, що призвело до уповільнення строків проведення закупівлі робіт та економією коштів після виконання укладених договорів на проектування об'єктів охорони здоров'я.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За результатами розгляду, при виконанні бюджетної програми протягом року здійснювалися заходи з проектування та реконструкції медичних установ та закладів, що відповідає завердженим паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів для досягнення цілі державної політики у створенні умов для розвитку розгалуженої мережі закладів охорони здоров’я.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Валерій Катькін
(ініціали/ініціал, прізвище)
Головний спеціаліст відділу капітальних вкладень управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  |  |  | 8: Лідія Городецька
(ініціали/ініціал, прізвище)