## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517693 | 0490 |  | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Створення умов для безпечної життєдіяльності людини шляхом проведення робіт зі знесення будівель і споруд, непридатних до подальшої експлуатації
2 | Створення умов для реалізації заходів, повязаних з виконанням функцій і повноважень замовника
5. Мета бюджетної програми |  |  | Забезпечення виконання функцій замовника будівництва об`єктів комунальної власності міста
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Знесення будівель і споруд, непридатних до подальшої експлуатації
2 | Захист прав управління з питань, віднесених до його повноважень
3 | Проведення заходів з оплати поштових послуг
4 | Проведення заходів з оплати нотаріальних послуг
5 | Проведення заходів з оплати послуг щодо з підготовки необхідних документів для проведення процедури оцінки впливу на довкілля об’єктів будівництва
6 | Проведення заходів з оплати послуг зі створення страхового фонду документації
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Усього |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Демонтаж і розбирання будівель і споруд об'єктів незавершеного будівництва, непридатних до подальшої експлуатації, що перебувають на балансі управління |  |  | 4000000 | 0 | 4000000 | 3846087.92 | 0 | 3846087.92 | -153912.08 | 0 | -153912.08
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється виникненням економії коштів після завершення робіт з демонтажу незавершеної будівлі школи на мкр.Індустріальний
2 | Здійснення поточних видатків з оплати судового збору за подання позовних заяв до суду |  |  | 88055 | 0 | 88055 | 88053.45 | 0 | 88053.45 | -1.55 | 0 | -1.55
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, незначне
3 | Здійснення поточних видатків з оплати поштових послуг |  |  | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | -780 | 0 | -780
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що не виникло необхідності в переказах документації по заходах, що здійснюються на замовлення управління
4 | Здійснення поточних видатків з оплати нотаріальних послуг |  |  | 1050 | 0 | 1050 | 100 | 0 | 100 | -950 | 0 | -950
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється виникненням економії коштів у звязку з невеликою кількістю документів, необхідних до нотаріального завірення
5 | Здійснення поточних видатків з оплати послуг щодо організації, збору, підготовки необхідних документів для проведення процедури оцінки впливу на довкілля об’єктів будівництва |  |  | 444445 | 0 | 444445 | 89800 | 0 | 89800 | -354645 | 0 | -354645
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється зміною концепції реалізації спільно з європейським інвестиційним банком проекту "Модернізація системи теплопостачання м.Кривого Рогу (І етап)" (вилучення котельні №3), а також перенесення розрахунків за супровід ОВД у звязку з довготривалою процедурою отримання звіту з оцінки впливу на довкілля для проектування будівництва та реконструкції котелень.
6 | Здійснення поточних видатків з оплати послуг зі створення страхового фонду документації |  |  | 66550 | 0 | 66550 | 66548.28 | 0 | 66548.28 | -1.72 | 0 | -1.72
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, незначне
| Усього |  |  | 4600880 | 0 | 4600880 | 4090589.65 | 0 | 4090589.65 | -510290.35 | 0 | -510290.35
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Усього |  |  | 4600880 | 0 | 4600880 | 4090589.65 | 0 | 4090589.65 | -510290.35 | 0 | -510290.35
1 | Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки |  |  | 4600880 | 0 | 4600880 | 4090589.65 | 0 | 4090589.65 | -510290.35 | 0 | -510290.35
| Усього |  |  | 4600880 | 0 | 4600880 | 4090589.65 | 0 | 4090589.65 | -510290.35 | 0 | -510290.35
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг видатків на роботи з демонтажу об’єктів незавершеного будівництва | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 4000000 | 0 | 4000000 | 3846087.92 | 0 | 3846087.92 | -153912.08 | 0 | -153912.08
| Обсяг видатків на оплату судових зборів за заяви до суду | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 88055 | 0 | 88055 | 88053.45 | 0 | 88053.45 | -1.55 | 0 | -1.55
| Обсяг видатків за оплату послуг з пересилання документації | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | -780 | 0 | -780
| Обсяг видатків за оплату нотаріальних послуг з завіряння у встановленому порядку документації по обєктах | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 1050 | 0 | 1050 | 100 | 0 | 100 | -950 | 0 | -950
| Обсяг видатків за оплату послуг з підготовки необхідних документів для проведення процедури оцінки впливу на довкілля по об’єктах будівництва | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 444445 | 0 | 444445 | 89800 | 0 | 89800 | -354645 | 0 | -354645
| Обсяг видатків за оплату послуг зі створення страхового фонду документації | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 66550 | 0 | 66550 | 66548.28 | 0 | 66548.28 | -1.72 | 0 | -1.72
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюється виникненням економії коштів після завершення робіт з демонтажу незавершеної будівлі школи на мкр.Індустріальний; відсутністю необхідності в переказах документації по заходах, що здійснюються на замовлення управління; виникненням економії коштів у звязку з невеликою кількістю документів, необхідних до нотаріального завірення; зміною концепції реалізації спільно з європейським інвестиційним банком проекту "Модернізація системи теплопостачання м.Кривого Рогу (І етап)" (вилучення котельні №3), а також перенесення розрахунків за супровід ОВД у звязку з довготривалою процедурою отримання звіту з оцінки впливу на довкілля для проектування будівництва та реконструкції котелень.
2 | продукту
| Кількість об’єктів незавершеного будівництва, які планується демонтувати | од | Бухгалтерська звітність | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Кількість заяв до суду, на які планується здійснити плату | од | Розрахунок до довідки про зміни до кошторису на 2019 рік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Кількість поштових пересилок, по яким планується оплатити послуги | од | Розрахунок до довідки про зміни до кошторису на 2019 рік | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12
| Кількість аркушів, що потребує нотаріального завірення | од | Розрахунок до довідки про зміни до кошторису на 2019 рік | 70 | 0 | 70 | 10 | 0 | 10 | -60 | 0 | -60
| Кількість обєктів, по яким планується укладання договорів з підготовки необхідних документів для проведення процедури оцінки впливу на довкілля по об’єктах будівництва | од | Розрахунок до довідки про зміни до кошторису на 2019 рік | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1
| Кількість обєктів, по яким необхідно укладання договорів на послуги зі створення страхового фонду документації | од | Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюється відсутністю необхідності в переказах документації по заходах, що здійснюються на замовлення управління; виникненням економії коштів у звязку з невеликою кількістю документів, необхідних до нотаріального завірення; зміною концепції реалізації спільно з європейським інвестиційним банком проекту "Модернізація системи теплопостачання м.Кривого Рогу (І етап)" (вилучення котельні №3), а також перенесення розрахунків за супровід ОВД у звязку з довготривалою процедурою отримання звіту з оцінки впливу на довкілля для проектування будівництва та реконструкції котелень.
3 | ефективності
| Середні витрати на демонтаж одного об'єкту незавершеного будівництва | грн | Розрахунок | 2000000 | 0 | 2000000 | 1923043.96 | 0 | 1923043.96 | -76956.04 | 0 | -76956.04
| Середні витрати на один судовий збір | грн | Розрахунок | 44028 | 0 | 44028 | 44026.73 | 0 | 44026.73 | -1.27 | 0 | -1.27
| Середні витрати на одну поштову пересилку | грн | Розрахунок | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | -65
| Середні витрати на нотаріальне завірення одного аркуша | грн | Розрахунок | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | -5 | 0 | -5
| Середні витрати на укладання одного договору з підготовки необхідних документів для проведення процедури оцінки впливу на довкілля по об’єктах будівництва | грн | Розрахунок | 148148 | 0 | 148148 | 44900 | 0 | 44900 | -103248 | 0 | -103248
| Середні витрати на укладання одного договору на послуги зі створення страхового фонду документації | грн | Розрахунок | 11092 | 0 | 11092 | 11091.38 | 0 | 11091.38 | -0.62 | 0 | -0.62
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюється виникненням економії коштів після завершення робіт з демонтажу незавершеної будівлі школи на мкр.Індустріальний; відсутністю необхідності в переказах документації по заходах, що здійснюються на замовлення управління; виникненням економії коштів у звязку з невеликою кількістю документів, необхідних до нотаріального завірення; зміною концепції реалізації спільно з європейським інвестиційним банком проекту "Модернізація системи теплопостачання м.Кривого Рогу (І етап)" (вилучення котельні №3), а також перенесення розрахунків за супровід ОВД у звязку з довготривалою процедурою отримання звіту з оцінки впливу на довкілля для проектування будівництва та реконструкції котелень.
4 | якості
| Співвідношення загальної кількості об`єктів незавершеного будівництва, які планується демонтувати, до кількості об`єктів, які необхідно демонтувати | відс | Розрахунок, акт готовності об'єкта до експплуатації | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| Співвідношення загальної кількості направлених позовів до кількості позитивно вирішених | відс | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 60 | 0 | 60 | -40 | 0 | -40
| Співвідношення кількості відправлених поштових пересилок до запланованих | відс | Розрахунок, експертний звіт щодо розгляду проектної документації | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100
| Співвідношення кількості завірених нотаріально аркушів до запланованих | відс | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 14 | 0 | 14 | -86 | 0 | -86
| Співвідношення укладених договорів з підготовки необхідних документів для проведення процедури оцінки впливу на довкілля до запланованих | відс | Розрахунок, акт готовності об'єкта до експплуатації | 100 | 0 | 100 | 66 | 0 | 66 | -34 | 0 | -34
| Співвідношення укладених договорів на послуги зі створення страхового фонду документації до запланованих | відс | Розрахунок, експертний звіт щодо розгляду проектної докумкнтації | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюється відсутністю необхідності в переказах документації по заходах, що здійснюються на замовлення управління; виникненням економії коштів у звязку з невеликою кількістю документів, необхідних до нотаріального завірення; зміною концепції реалізації спільно з європейським інвестиційним банком проекту "Модернізація системи теплопостачання м.Кривого Рогу (І етап)" (вилучення котельні №3), а також перенесення розрахунків за супровід ОВД у звязку з довготривалою процедурою отримання звіту з оцінки впливу на довкілля для проектування будівництва та реконструкції котелень.
Спостерігається відхилення виконання результативних показників між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми. Це пояснюється довготривалою процедурою отримання звітів з оцінки впливу на довкілля для проектування та реконструкції котелень, невеликою кількістю документації, необхідною до завірення нотаріусом та до пересилання поштою.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За результатами розгляду при виконанні бюджетної програми протягом року здійснювалися заходи зі знесення будівель і споруд, що не підлягають до подальшої експлуатації; заходи з укладення договорів на послуги зі створення страхового фонду документації; зі здійснення поточних видатків з оплати судового збору за подання позовних заяв до суду та з оплати нотаріальних послуг; з оплати послуг щодо організації, збору, підготовки необхідних документів для проведення процедури оцінки впливу на довкілля об’єктів будівництва, що відповідає затвердженим паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів для досягнення цілей державної політики у створенні умов для безпечної життєдіяльності людини шляхом проведення робіт зі знесення будівель і споруд, непридатних до подальшої експлуатації та створенні умов для реалізації заходів, повязаних з виконанням функцій і повноважень замовника.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Валерій Катькін
(ініціали/ініціал, прізвище)
Головний спеціаліст відділу капітальних вкладень управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  |  |  | 8: Лідія Городецька
(ініціали/ініціал, прізвище)