## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517321 | 0443 |  | Будівництво освітніх установ та закладів
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Створення умов для забезпечення розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до чинного законодавства
5. Мета бюджетної програми |  |  | Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення будівництва закладів освіти | [5 empty] | Забезпечення будівництва об`єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Здійснення заходів з проектування, будівництва та реконструкції закладів освіти |  |  | 0 | 18720340 | 18720340 | 0 | 9535057.83 | 9535057.83 | 0 | -9185282.17 | 9185282.17
| Усього |  |  | 0 | 18720340 | 18720340 | 0 | 9535057.83 | 9535057.83 | 0 | -9185282.17 | 9185282.17
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією коштів після виконання укладених договорів, а також у зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкція будівлі на вул.Красноярській,9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м.Кривому Розі Дніпропетровської області роботи, по якій роботи переносяться на наступний рік.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки |  |  | 0 | 18720340 | 18720340 | 0 | 9535057.83 | 9535057.83 | 0 | -9185282.17 | -9185282.17
| Усього |  |  | 0 | 18720340 | 18720340 | 0 | 9535057.83 | 9535057.83 | 0 | -9185282.17 | -9185282.17
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Витрати на нове будівництво закладів освіти | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 4613960 | 4613960 | 0 | 4226204.42 | 4226204.42 | 0 | -387755.58 | -387755.58
| Витрати на реконструкцію закладів освіти | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 13356380 | 13356380 | 0 | 4596177.4 | 4596177.4 | 0 | -8760202.6 | -8760202.6
| Витрати на проектування закладів освіти | грн | Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 26.12.2018 №3274 (зі змінами), "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 712676.01 | 712676.01 | 0 | -37323.99 | -37323.99
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат обумовлюється економією коштів після виконання укладених договорів, та перенесенням термінів робіт по об'єкту реконструкція будівлі на вул.Красноярській,9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м.Кривому Розі Дніпропетровської області
2 | продукту
| Кількість об`єктів нового будівництва закладів освіти | од. | Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Кількість об`єктів реконструкції закладів освіти | од. | Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Кількість об`єктів проектування закладів освіти | од. | Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки"від 26.12.2018 №3322 (зі змінами) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутня
3 | ефективності
| Середні витрати на нове будівництво одного закладу освіти | грн. | Розрахунок | 0 | 4613960 | 4613960 | 0 | 4226204.42 | 4226204.42 | 0 | -387755.58 | -387755.58
| Середні витрати на реконструкцію одного закладу освіти | грн. | Розрахунок | 0 | 13356380 | 13356380 | 0 | 4596177.4 | 4596177.4 | 0 | -8760202.6 | -8760202.6
| Середні витрати на проектування одного закладу освіти | грн. | Розрахунок | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 356338.005 | 356338.005 | 0 | -18661.995 | -18661.995
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат обумовлюється економією коштів після виконання укладених договорів, та перенесенням термінів робіт по об'єкту реконструкція будівлі на вул.Красноярській,9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м.Кривому Розі Дніпропетровської області
4 | якості
| Рівень готовності об`єктів нового будівництва закладів освіти | відс. | Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Рівень готовності об`єктів реконструкції закладів освіти | відс. | Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації | 0 | 69 | 69 | 0 | 18 | 18 | 0 | -51 | -51
| Рівень готовності об`єктів проектування закладів освіти | відс. | Розрахунок, експертний звіт щодо розгляду проектної документації | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються порушенням генпідрядником строків виконання календарного графіку виконання робіт з реконструкції будівлі по вул. Красноярській
Спостерігється відхилення фактичних результативних показників від запланованих в частині затрат та ефективност, у зв'язку з перенесенням термінів робіт по об'єкту реконструкція будівлі на вул.Красноярській,9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м.Кривому Розі Дніпропетровської області
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За результатами розгляду при виконанні бюджетної програми протягом року здійснювалися заходи з проектування, будівництва та реконструкції закладів освіти, що відповідає завердженим паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів для досягнення цілі державної політики у створенні умов для забезпечення розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до чинного законодавства.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Валерій Катькін
(ініціали/ініціал, прізвище)
Головний спеціаліст відділу капітальних вкладень управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  |  |  | 8: Лідія Городецька
(ініціали/ініціал, прізвище)