ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням міської ради

ЗВІТ

з виконання у 2021 році Програми сприяння розвитку малого та

середнього підприємництва в м. Кривому Розі на 2017–2024 роки

| № п/п | Назва заходу | Усього передбачено в бюджеті на 2021 рік з урахуван-ням змін | З них |  | Касове виконання на 01.01.2022 | З них |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спе-ціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спе-ціаль-ний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Здійснення час-ткової компен-сації відсотко-вих ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів су-б’єктів малого та середнього підприємницт-ва | 85 000,00 | 85 000,00 | - | 70 561,50 | 70 561,50 | - |
| 2 | Забезпечення ефективної ко-мунікації орга-нів влади із су-б’єктами під-приємництва, у тому числі пе-реможцями конкурсу проєктів міс-цевого розвит-ку «Громадсь-кий бюджет»: проведення зустрічей, від-критих диску-сій, тренінгів, конференцій, форумів, семі-нарів з питань покращення бізнес-середо-вища тощо з використанням сучасних тех-нологій | 70 860,00 | 70 860,00 | - | 70 845,00 | 70 845,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Видання та роз-повсюдження збірників, ме-тодичних ре-комендацій і довідкових по-сібників з різ-них аспектів ведення під-приємницької діяльності та іншої довідко-вої літератури для підприєм-ців; підвищен-ня рівня поін-формованості суб’єктів гос-подарювання з питань дерегу-ляції господар-ської діяльнос-ті та реалізації державної ре-гуляторної по-літики | 933 040,00 | 933 040,00 | - | 907 116,82 | 907 116,82 | - |
|  | Усього | 1 088 900,00 | 1 088 900,00 |  | 1 048 523,32 | 1 048 523,32 |  |

Протягом звітного періоду представники підприємницького середовища залучалися до роботи дорадчо-консультативних органів, розробки й обговорення проєктів нормативних актів з питань підприємництва та публічного обговорення проєктів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на права та інтереси підприємців, ринкове середовище, що забезпечує прозорість процесу впорядкування нормативного регулювання та дозволяє більш ефективно керувати процесами регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні. Було проведено 17 громадських слухань, до яких залучено понад 600 учасників. У місті діють міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва, 9 консультативних рад суб’єктів господарювання відповідної функціональної спрямованості. Протягом року в засобах масової інформації було підготовлено та оприлюднено 10 проєктів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу до них, з яких 4 було доопрацьовано з урахуванням наданих пропозицій, що надійшли від зацікавлених осіб під час громадських обговорень.

З метою підвищення кваліфікації представників малого й середнього підприємництва, обізнаності підприємців у питаннях планування бізнесу, отримання сучасного досвіду, нових навичок, налагодження контактів, започаткування спільних проєктів з початку року реалізовано низку заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості, зокрема проведені тренінги за темами: «Як переграти локдаун: відновлення або перезапуск власного бізнесу після пандемії [бізнес-тренди 2021 і бізнес-моделювання (практичні заняття)]», «Точка болю і перелому в розвитку бізнесу. Як і чим  лікувати? Чи є щеплення (по Адізісу)», «Як працювати з колективом в локдауні? Нові виклики – нові правила (правила успішного командоутво-рення)», «Нові стратегії  продажів або як зробити ефективними переговори?», «Бізнес без бар’єрів – 2021: теоретичні основи та практичні аспекти».

Випущено збірник міських регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому.

У місті діє Порядок використання коштів міського бюджету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитом [рішення виконкому міської ради від 23.05.2017 №253, зі змінами від 22.05.2018 №251 (надалі – Порядок)], відповідно до якого суб’єктам підприємницької діяльності, що перебувають на обліку в податкових органах міста та зареєстрували місце проживання/знаходження на території м. Кривого Рогу, надається часткова компенсація у розмірі 75% від суми фактично сплачених відсоткових ставок за кредитом через 6 місяців з моменту створення нових робочих місць, за умови збереження їх та існуючих, зазначених у попередньому звітному періоді. За весь період дії Порядку визнано 74 переможця, якими задекларовано зберегти працевлаштованих найманих працівників на вже існуючих робочих місцях – 343 особи та створити 106 нових робочих місць. З бюджету Криворізької міської територіальної громади вже виплачено часткової компенсації на загальну суму 415 тис грн. З початку 2021 року визнано 11 переможців конкурсу проєктів зі створення нових робочих місць, якими задекларовано зберегти працевлаштованих найманих працівників – 43 особи та створити                   15 нових робочих місць. З бюджету Криворізької міської територіальної громади в поточному році виплачено часткової компенсації  понад 70,6 тис грн.

Керуюча справами виконкому					Тетяна Мала