## Лист1
Додаток 2
Додаток 2
до Програми капітального будівництва об'єктів
інфраструктури міста Кривого Рогу на 2022-2024
роки
Програма капітального будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019–2024 роки
ПЕРЕЛІК
заходів і завдань Програми на 2019–2024 роки
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк викона-ня, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис. грн | у тому числі орієнтовний обсяг
[7 empty] | фактичне виконання за 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік
на 2021 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Об'єкти комунального будівництва | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади та інші кошти | 493254 | 0 | 206100 | 287154
|  | Реконструкція котельні «Гігант», розташованої на території промислового майданчика шахти «Гігант» на вулиці Дарвіна, 2д у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу з них: | 66402 | 0 | 0 | 66402
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 55335 | 0 | 0 | 55335
|  | Реконструкція котельні «Механобрчормет», розташованої на вулиці Телевізійній, 3Н у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 90090 | 0 | 0 | 90090
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста | 75075 | 0 | 0 | 75075
Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 16884 | 0 | 0 | 16884
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 14070 | 0 | 0 | 14070
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 29484 | 0 | 0 | 29484
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 24570 | 0 | 0 | 24570
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 6930 | 0 | 0 | 6930
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України | 5775 | 0 | 0 | 5775
|  | Нове будівництво мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 30702 | 0 | 0 | 30702
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 25585 | 0 | 0 | 25585
|  | Реконструкція систем теплозабезпечення з установленням індивідуальних теплових пунктів для будівель і споруд бюджетної та житлової сфери м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл. (технічний нагляд) |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 1932 | 0 | 0 | 1932
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 1610 | 0 | 0 | 1610
|  | Реконструкція систем теплозабезпечення з установленням індивідуальних теплових пунктів для будівель і споруд бюджетної та житлової сфери м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл. |  |  | Грант від ЄІБ для реалізації інвестиційних проектів | 44730 | 0 | 0 | 44730
|  | Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW) |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу з них: | 206100 | 0 | 206100 | 0
|  |  | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 166174.925 | 0 | 0 | 166174.925
[6 empty] | 164674.925 | 0 | 0 | 164674.925
[6 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1500
|  |  | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 60813 | 0 | 0 | 60813
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 8100 | 0 | 8100 | 0
|  | Створення житлових умов для внутрішньо переміщених осіб в м.Кривому Розі, на вул. Туполєва, Дніпропет- ровська обл. (квартири для тимчасового проживання)/ KfW) |  | Український фонд соціальних інвестицій | інші кошти (кошти Кредитної установи для відбудови KfW) | 198000 | 0 | 198000 | 0
| Усього |  |  |  |  | 720241.925 | 0 | 206100 | 514141.925
2 | Об'єкти будівництва освітніх установ і закладів | Нове будівництво та реконструкція дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 30367.694 | 406.7081 | 27196.422 | 2769.282
|  | Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна* |  | Загальний обсяг фінансування заходу з них за виконавцем: |  | 29172.412 | 406.7081 | 25996.422 | 2769.282
|  |  |  | управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, |  | 28966.412 | 406.7081 | 25790.422 | 2769.282
[5 empty] | у т. ч. кредиторська заборгованність |  | 4.718 | 4.718 | 0
|  |  |  | департамент овіти і науки виконкому Криворізької міської ради |  | 206 | 0 | 206 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 400 | 0 | 400 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцеркле- вича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 400 | 0 | 400 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 400 | 0 | 400 | 0
| Усього |  |  |  |  | 30367.694 | 406.7081 | 27196.422 | 2769.282
3 | Об'єкти будівництва медичних установ і закладів | 3.1. Нове будівництво та реконструкція лікувальних закладів | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 4709 | 0 | 4709 | 0
|  | Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію |  |  |  | 4709 | 0 | 4709 | 0
|  | 3.2. Капітальний ремонт лікувальних закладів | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 249016.0261 | 8670.4752 | 86474.5506 | 161826
[5 empty] | у т. ч. кредиторська заборгованність |  | 7954.9997 | 7954.9997 | 0
| Усього |  |  |  |  | 253725.0261 | 8670.4752 | 91183.5506 | 161826
4 | Об'єкти будівництва установ і закладів культури | Капітальний ремонт закладів культури | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 2999.9988 | 635.2194 | 11.2206 | 2364.7794
[5 empty] | у т. ч. кредиторська заборгованність |  | 11.2206 | 11.2206 | 0
| Усього |  |  |  |  | 2999.9988 | 635.2194 | 11.2206 | 2364.7794
5 | Об'єкти будівництва споруд, установ і закладів фізичної культури та спорту | Нове будівництво та реконструкція спортивних споруд і будівель | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 377425.019 | 604.584 | 0 | 376820.435
|  | Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006 | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 232578.216 | 0 | 0 | 232578.216
|  | Реконструкція стадіону на території Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 116336.219 | 0 | 0 | 116336.219
|  | Реконструкція фасадів будівлі та малої чаші басейну з урахуванням потреб маломобільних груп населення; реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпро- петровська обл., Україна |  |  |  | 28510.584 | 604.584 | 0 | 27906
| Усього |  |  |  |  | 377425.019 | 604.584 | 0 | 376820.435
6 | Інша економічна діяльність | Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проєктів | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 2813.86 | 18.16 | 95 | 2700.7
| Усього |  |  |  |  | 2813.86 | 18.16 | 95 | 2700.7
7 | Інша діяльність | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1189 | 0 | 1189 | 0
|  | Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов’язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проєктні роботи) |  |  |  | 439 | 0 | 439 | 0
|  | Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов’язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпро- петровська обл. |  |  |  | 750 | 0 | 750 | 0
| Усього |  |  |  |  | 1189 | 0 | 1189 | 0
8 | Будівництво інших об'єктів комунальної власномті | Нове будіництво, реконструкція та капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 3200 | 0 | 3200 | 0
|  | Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. |  |  |  | 3200 | 0 | 3200 | 0
| Усього |  |  |  |  | 3200 | 0 | 3200 | 0
| Разом за Програмою, з них: |  |  |  |  | 1399933.4613 | 10335.1467 | 328975.1932 | 1060623.1214
| державний бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет Криворізької міської територіальної громади, |  |  |  |  | 1157203.4613 | 10335.1467 | 130975.1932 | 1015893.1214
у тому числі:
| за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України |  |  |  |  | 202020 | 0 | 0 | 202020
| кредиторська заборгованість |  |  |  |  | 7970.938 | 7970.9383 | 7970.9383 | 0
| інші кошти (кошти кредитної установи для відбудови KfW) |  |  |  |  | 198000 | 0 | 198000 | 0
| грант від ЄІБ для реалізації інвестиційних проектів |  |  |  |  | 44730 | 0 | 0 | 44730
* | Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 22.04.2020 №4627 "Про перепрофілювання окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Тернівського району" назва закладу "Криворізька гімназія №38 Криворізької міської ради".
Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ