## Лист1
Додаток до звіту з виконання у 2022 році Програми капітального будівництва об'єктів інфра- структури м. Кривого Рогу на 2019–2024 роки
Звіт з виконання у 2022 році Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019–2024 роки
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк викона-ня, роки | Виконавці | Джерела фінансування | План на 2022 рік ( з урахуванням змін) | Фактичне виконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Об'єкти комунального будівництва | 1.1 Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 497658.7 | 0
|  | Реконструкція котельні «Гігант», розташованої на території промислового майданчика шахти «Гігант» на вулиці Дарвіна, 2д у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу з них: | 157299.8 | 0
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 157299.8 | 0
|  | Реконструкція котельні «Механобрчормет», розташованої на вулиці Телевізійній, 3Н у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 114253.3 | 0
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 114253.3 | 0
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 27131.3 | 0
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 27131.3 | 0
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 47334 | 0
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 47334 | 0
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 11181.8 | 0
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України | 11181.8 | 0
|  | Нове будівництво мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 49837.9 | 0
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 49837.9 | 0
|  | Реконструкція систем теплозабезпечення з установленням індивідуальних теплових пунктів для будівель і споруд бюджетної та житлової сфери м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл. (технічний нагляд) |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 2984.1 | 0
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 2984.1 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Реконструкція систем теплозабезпечення з установленням індивідуальних теплових пунктів для будівель і споруд бюджетної та житлової сфери м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл. |  |  | Грант від ЄІБ для реалізації інвестиційних проектів | 87636.5 | 0
|  | 1.2. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1500 | 0
|  | Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000 |  |  |  | 0 | 0
|  | Нове будівництво мосту в парку ім.Ю.Гагаріна Дніпропетровської області |  |  |  | 1500 | 0
|  | 1.3. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 499158.7 | 0
2 | Об'єкти будівництва освітніх установ і закладів | Нове будівництво та реконструкція дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 29167.6938 | 406.708
|  | Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна* |  | Загальний обсяг фінансування заходу з них за виконавцем: |  | 29167.6938 | 406.708
|  |  |  | управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, |  | 28961.6938 | 406.708
|  |  |  | департамент овіти і науки виконкому Криворізької міської ради |  | 206 | 0
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим проходженням експертизи реконструкції універсального спортивного майданчика для Криворізької гімназії №104 Криворізької міської ради (адреса місцезнаходження: вулиця Авангардна, будинок 8, місто Кривий Ріг, Криворізький район, Дніпропетровська область, 50482; код юридичної особи в ЄДРПОУ: 33453533) |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим проходженням експертизи реконструкції універсального спортивного майданчика та капітального ремонту пришкільної території для Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (адреса місцезнаходження: вулиця Героїв АТО, будинок 52, місто Кривий Ріг, Криворізький район, Дніпропетровська область, 50065; код юридичної особи в ЄДРПОУ:33265592) |  |  |  | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 29167.6938 | 406.708
3 | Об'єкти будівництва медичних установ і закладів | 3.1. Нове будівництво та реконструкція лікувальних закладів | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 4709.7 | 0
|  | Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію |  |  |  | 4709.7 | 0
|  | 3.2. Капітальний ремонт лікувальних закладів | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 12208.4 | 8670.4752
| Усього |  |  |  |  | 16918.1 | 8670.4752
4 | Об'єкти будівництва установ та закладів культури | Капітальний ремонт закладів культури | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 3000 | 635.2194
| Усього |  |  |  |  | 3000 | 635.2194
5 | Об'єкти будівництва споруд, установ і закладів фізичної культури та спорту | Нове будівництво та реконструкція спортивних споруд і будівель | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 605 | 604.584
|  | Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 0 | 0
|  | Реконструкція фасадів будівлі та малої чаші басейну з урахуванням потреб маломобільних груп населення; реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна |  |  |  | 605 | 604.584
|  | 5.2. Капітальний ремонт спортивних споруд та будівель | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 605 | 604.584
6 | Об'єкти будівництва адміністративних будівель | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0
|  | Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 0 | 0
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0
[5 empty] | державний бюджет | 0 | 0
|  | Нове будівництво адміністративної будівлі з освітніми та науково-дослідними приміщення-ми в складі Центру креативної економіки м.Кривого Рогу за адресою: пр-т Металургів, буд. 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 0 | 0
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0
[5 empty] | державний бюджет | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Інша економічна діяльність | Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проєктів | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 52.04 | 18.16
| Усього |  |  |  |  | 52.04 | 18.16
| Разом за Програмою, з них |  |  |  |  | 548901.5338 | 10335.1466
| державний бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
| бюджет Криворізької міської територіальної громади, |  |  |  |  | 461265.0338 | 10335.1466
у тому числі:
| за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України |  |  |  |  | 410022.2 | 0
| грант від Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційних проектів |  |  |  |  | 87636.5 | 0
* | Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 22.04.2020 №4627 "Про перепрофілювання окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Тернівського району" назва закладу "Криворізька гімназія №38 Криворізької міської ради".
___________________________________