## Лист1
Додаток № 1 До Договору підряду №32 від 24 лютого 2020р.
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ по об’єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)
Вид робіт | Обсяг робіт | Період
|  | 2020 рік | [9 empty] | 2021 рік
| Вартість, грн з ПДВ | Березень 2020 | Квітень 2020 | Травень 2020 | Червень 2020 | Липень 2020 | Серпень 2020 | Вересень 2020 | Жовтень 2020 | Листопад 2020 | Грудень 2020 | Січень 2021 | Лютий 2021 | Березень 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Демонтажні роботи | 18076.8 | 12300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 976.8
Вертикальне планування | 10130.4 |  |  |  | 5200 | 4930.4
Загальнобудівельні роботи | 10528392 | 750000 | 950000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 1150000 | 850000 | 277572 | 85000 | 15000 |  |  | 820
Вогнезахист повітроводів | 20848.8 |  |  |  |  | 12000 | 8848.8
Технологічне обладнання | 66084 |  |  |  | 30120 | 10000 | 25964
Технологічне обладнання, придбання устаткування | 347860.8 |  |  |  | 128000 | 100240.8 | 119620
Водопостачання та каналізація | 447028.8 | 54000 | 185200 | 162300 | 20200 | 18520.8 | 6808
Водопостачання та каналізація, придбання устаткування | 46348.8 |  |  | 25300 | 21048.8
Опалення та вентиляція | 761133.6 | 120000 | 150000 | 285000 | 56000 | 45000 | 35000 | 35000 | 25000 | 10133.6
Опалення, вентиляцію та кондиціювання, придбання устаткування | 139291.2 |  |  | 139291.2
Електроосвітлення | 609829.2 | 85000 | 125400 | 138600 | 110000 | 90000 | 50000 | 10829.2
Електроосвітлення, придбання устаткування | 19390.8 |  |  | 19390.8
Електромонтажні роботи | 350038.8 | 35300 | 85300 | 94800 | 32000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 2638.8
Електромонтажні роботи, придбання устаткування | 149388 |  |  | 74188 | 75200
Охоронна сигналізація | 136092 |  | 45000 | 45000 | 20000 | 10000 | 10000 | 6092
Охоронна сигналізація, придбання устаткування | 33602.4 |  |  | 33602.4
Пожежна сигналізація | 151582.8 | 1500 | 1450 | 20230 | 30580 | 18520 | 50200 | 11240 | 5420 | 4288 | 5480 |  |  | 2674.8
Пожежна сигналізація, придбання устаткування | 14506.8 |  |  | 14506.8
Пожежна сигналізація (оповіщення) | 20197.2 | 1200 | 2500 | 3800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 197.2
Пожежна сигналізація (оповіщення),придбання устаткування | 1599.6 |  |  | 1599.6
Внутрішня комп’ютерна мережа | 91902 | 5000 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 1902
Внутрішня комп'ютерна мережа, придбання устаткування | 12561.6 |  |  | 5200 | 7361.6
Монтаж системи зв'язку (внутрішня телефонізація) | 99294 | 4500 | 5000 | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9794
Система зв'язу (внутрішня телефонізація) | 30510 |  | 10000 | 10000 | 8000 | 2510
Відеоспостереження | 156892.8 |  | 25000 | 55000 | 35000 | 25000 | 16892.8
Відеоспостереження, придбання устаткування | 62437.2 |  |  | 62437.2
Зовнішні меріжі водопостачання і каналізації | 109140 |  | 45140 | 35000 | 25000 | 4000
Монтаж системи зв'язку (зовнішня телефонізація) | 205344 |  | 25344 | 65000 | 45000 | 45000 | 25000
Монтаж контура блискавкозахисту | 132624 |  |  | 6000 | 62624 | 30000 | 25000 | 9000
Улаштування вимощення та тротуарів | 271825.2 |  |  | 25000 | 85000 | 100000 | 61825.2
Озеленення | 131180.4 | [5 empty] | 50000 | 50000 | 24577.2 |  |  |  |  | 6603.2
Всього | 15175134 | 1068800 | 1661534 | 3517446 | 2995034.4 | 2729422 | 1688635.6 | 1014661.2 | 364863.2 | 102257.6 | 20480 |  | 0 | 12000
ЗАМОВНИК: | [9 empty] | ПІДРЯДНИК:
Начальник управління капітального | [9 empty] | Директор ТОВ “АЛ ІНВЕСТСТРОЙ”
будівництва виконкому Криворізької міської ради
В.Є.Катькін | [9 empty] | А. А. Кодинець