Додаток №1

до Договору підряду № 6

від  «  22  »     08    2019 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту: «Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої

за адресою: вул. Шкільна, 27ж»

| Вид робіт |  |  | Вересень, 2019 | Жовтень, 2019 |  | Листопад, 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 363,20 грн. з ПДВ |  |  |  |  |  |
| Електомонтажні роботи |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 034,40 грн. з ПДВ |  |  |  |  |
| Каналізаційна насосна станція (загально будівельні роботи) |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59 130,00 грн. з ПДВ |  |  |  |  |  |
| Проїзди |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 724 984,80 грн. з ПДВ |  |  |  |  |  |
| Господарсько-побутова каналізація |  |  |  | 75% |  | 25% |  |  |
|  |  |  |  | 1 705 025,70 грн. з ПДВ |  | 568 341,90 грн.з ПДВ |  |  |
| Улаштування доріжок та майданчиків |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 068 337,20 грн.з ПДВ |  |  |  |  |  |
| Озеленення |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 423,60 грн.з ПДВ |  |  |  |  |
| Всього помісячно |  |  | 1922815,20 | 1790483,70 |  | 568341,90 |  |  |
| ВСЬОГО |  |  | 4 281 640,80 грн. з ПДВ |  |  |  |  |  |
|  | Замовник: Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  |  |  | Підрядник Директор ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» |  |  |  |
|  | Валерій Катькін |  |  |  | Максим Таран |  |  |  |