Додаток №1

до Договору підряду № 6

від  «  22  »     08    2019 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту: «Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої

за адресою: вул. Шкільна, 27ж»

| Вид робіт | Вересень, 2019 | Жовтень, 2019 | Листопад, 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи | 100% |  |  |
|  | 70 363,20 грн. з ПДВ |  |  |
| Електомонтажні роботи |  | 100% |  |
|  |  | 19 034,40 грн. з ПДВ |  |
| Каналізаційна насосна станція (загально будівельні роботи) | 100% |  |  |
|  | 59 130,00 грн. з ПДВ |  |  |
| Проїзди | 100% |  |  |
|  | 724 984,80 грн. з ПДВ |  |  |
| Господарсько-побутова каналізація |  | 75% | 25% |
|  |  | 1 705 025,70 грн. з ПДВ | 568 341,90 грн.з ПДВ |
| Улаштування доріжок та майданчиків | 100% |  |  |
|  | 1 068 337,20 грн.з ПДВ |  |  |
| Озеленення |  | 100% |  |
|  |  | 66 423,60 грн.з ПДВ |  |
| Всього помісячно | 1922815,20 | 1790483,70 | 568341,90 |
| ВСЬОГО | 4 281 640,80 грн. з ПДВ |
| Замовник: Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  | Підрядник Директор ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» |
| Валерій Катькін |  | Максим Таран |