## Лист1
Додаток 1
до рішення міської ради
Програма капітального будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 – 2024 роки
ПЕРЕЛІК
заходів і завдань Програми на 2019 – 2024 роки
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис. грн | у тому числі:
[7 empty] | фактичні видатки за 2019 рік | фактичні видатки за 2020 рік | передбачено на 2021 рік
на 2021 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Об'єкти комунального будівництва | 1.1. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 56686.1177 | 301.1301 | 195.9876 | 56189
|  | Реконструкція котельні «Гігант», розташованої на території промислового майданчика шахти «Гігант» на вулиці Дарві-на, 2д у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу з них: | 21028.395 | 4.635 | 0 | 21023.76
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 20521.2 | 0 | 0 | 20521.2
|  | Реконструкція котельні «Механобрчормет», розташованої на вулиці Телевізійній, 3Н у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 15330.3287 | 23.1887 | 0 | 15307.14
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 14937.2 | 0 | 0 | 14937.2
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 3894.84 | 0 | 0 | 3894.84
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 3804.1 | 0 | 0 | 3804.1
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 6833.42 | 0 | 0 | 6833.42
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 6665.9 | 0 | 0 | 6665.9
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 1647.28 | 0 | 0 | 1647.28
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 1605.4 | 0 | 0 | 1605.4
|  | Нове будівництво мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 7482.56 | 0 | 0 | 7482.56
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Криворізькою міською радою | 7259.2 | 0 | 0 | 7259.2
|  | Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 44.1328 | 44.1328 | 0 | 0
|  | Нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. Симонова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 220.337 | 220.337 | 0 | 0
|  | Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м.Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 195.9876 | 0 | 195.9876 | 0
|  | Будівництво мереж зовнішнього освітлення |  |  |  | 8.8366 | 8.8366 | 0 | 0
1 | Об'єкти комунального будівництва | 1.2. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 36894.1992 | 10125.7272 | 19336.0451 | 7432.427
|  | Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000 |  |  |  | 2999.5449 | 1499.5379 | 0 | 1500.007
|  | Нове будівництво мосту в парку ім.Ю.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 12282.1254 | 7756.6527 | 2225.4727 | 2300
|  | Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 21612.5289 | 869.5366 | 17110.5723 | 3632.42
|  | 1.3. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 23877.6449 | 8628.6701 | 4074.6748 | 11174.3
|  | Кладовище в районі Північного ГЗК |  |  |  | 11690.8778 | 4601.1234 | 3821.7544 | 3268
|  | Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний |  |  |  | 208.2313 | 181.4588 | 26.7726 | 0
|  | Знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель) |  |  |  | 5277.7358 | 3846.0879 | 226.1479 | 1205.5
|  | Реконструкція систем теплозабезпечення з установленням індивідуальних теплових пунктів для будівель і споруд бюджетної та житлової сфери м.Кривого Рогу Дніпро-петровської обл. |  |  | Грант від ЄІБ для реалізації інвестиційних проектів | 6700.8 | 0 | 0 | 6700.8
|  | 1.4 Капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1100 | 0 | 0 | 1100
| Усього |  |  |  |  | 117457.9619 | 19055.5274 | 23606.7075 | 75895.727
2 | Об'єкти будівництва освітніх установ і закладів | 2.1. Нове будівництво та реконструкція дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 46957.2926 | 9535.0578 | 3845.6898 | 33576.545
|  | Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул.Шкіль-на,27ж |  |  |  | 4226.2044 | 4226.2044 | 0 | 0
|  | Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 6211.6458 | 4596.1774 | 1615.4684 | 0
|  | Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул.Саласюка, 66а, м.Кривий Ріг, Дніпро-петровська область |  |  |  | 247.9121 | 247.9121 | 0 | 0
|  | Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, А’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 4571.5303 | 464.7639 | 776.7664 | 3330
|  | Нове будівництво будівлі дошкільного під-розділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізь- кої міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна |  |  |  | 31700 | 0 | 1453.455 | 30246.545
[6 empty] | 31494 | 0 | 1453.455 | 30040.545
|  |  |  | департамент овіти і науки виконкому Криворізької міської ради |  | 206 | 0 | 0 | 206
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим проходженням експертизи реконструкції універсального спортивного майданчика для Криворізької гімназії №104 Криворізької міської ради (адреса місцезнаходження: вулиця Авангардна, будинок 8, місто Кривий Ріг, Криворізький район, Дніпропетровська область, 50482; код юридичної особи в ЄДРПОУ: 33453533) |  |  | Державний бюджет | 130 | 0 | 0 | 130
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим проходженням експертизи реконструкції універсального спортивного майданчика та капітального ремонту пришкільної території для Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (адреса місцезнаходження: вулиця Героїв АТО, будинок 52, місто Кривий Ріг, Криворізький район, Дніпропетровська область, 50065; код юридичної особи в ЄДРПОУ:33265592) |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 250
|  | 2.2. Капітальний ремонт дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, інші витрати | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 398.142 | 398.142 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 47355.4346 | 9933.1998 | 3845.6898 | 33576.545
3 | Об'єкти будівництва медичних установ і закладів | 3.1. Нове будівництво та реконструкція лікувальних закладів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 74027.0522 | 29642.8266 | 40210.2255 | 4174
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а |  |  |  | 31234.1642 | 19267.596 | 11966.5682 | 0
|  | Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкрн Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 11646.628 | 6682.8781 | 4963.7499 | 0
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допо-моги №2» по вул.Ватутіна, 61 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 2288.5273 | 2288.5273 | 0 | 0
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допо-моги №6» по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпро-петровської області, 50067 |  |  |  | 13724.6339 | 157.8152 | 12128.8187 | 1438
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допо-моги №2» по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м.Кривий Ріг Дніпро-петровської області |  |  |  | 99.5684 | 99.5684 | 0 | 0
|  | Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового бу-динку №24 на вул.Івана Сірка в м.Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію |  |  |  | 1724.636 | 125.6789 | 98.957 | 1500
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомо-ги №5» по вул.Рокоссовського, 9, приміщення 26 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 28.0419 | 0 | 28.0419 | 0
|  | Реконструкція будівлі педіатричного відділен-ня стаціонар у комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: вул. Вернад-ського, 141В, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., під амбулаторію Комунального неко-мерційного підприємства «Центр первин-ної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради |  |  |  | 120.9041 | 38.3684 | 82.5356 | 0
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпро-петровської області |  |  |  | 12181.5631 | 254.009 | 10691.5541 | 1236
|  | Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 596.3336 | 346.3336 | 250 | 0
|  | Реконструкція нежитлових приміщень, вбудованих в нежитлову будівлю літ. «А-», під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосані-тарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 382.0517 | 382.0517 | 0 | 0
3 | Об'єкти будівництва медичних установ і закладів | 3.2. Капітальний ремонт лікувальних закладів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг фінансування, з них: | 60440.4597 | 1734.634 | 18635.8256 | 40070
[5 empty] | за рахунок державного бюджету | 236.5915 | 236.5915 | 0 | 0
[5 empty] | за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади | 60203.8682 | 1498.0425 | 18635.8256 | 40070
| Усього |  |  |  |  | 134467.5118 | 31377.4607 | 58846.0512 | 44244
4 | Об'єкти будівництва установ і закладів культури | 4.1 Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів культури | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 2157.2465 | 2054.603 | 102.6435 | 0
|  | Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул.Житомирська, 2а в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства «Криворізький міський театр ляльок» |  |  |  | 206.8091 | 206.8091 | 0 | 0
|  | Мала сцена КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», м. Кривий Ріг - реконстру-кція |  |  |  | 231.9663 | 231.9663 | 0 | 0
|  | Субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів за об'єктом «Реконструкція будівлі комуналь-ного підприємства «Криворізький міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», м.Кривий Ріг |  |  |  | 1065.918 | 1065.918 | 0 | 0
|  | Нове будівництво комплексу будівель та споруд Комунального закладу культури «Міський історико-краєзнавчий музей» Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. |  |  |  | 652.5531 | 549.9096 | 102.6435 | 0
|  | 4.2. Капітальний ремонт закладів культури | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 33349.1686 | 0 | 1254.5686 | 32094.6
| Усього |  |  |  |  | 35506.4151 | 2054.603 | 1357.2121 | 32094.6
5 |  | 5.1. Нове будівництво та реконструкція спортивних споруд і будівель | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 11925.6525 | 861.1655 | 364.487 | 10700
|  | Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006 |  |  |  | 10850.2929 | 850.2929 | 0 | 10000
|  | Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 в м. Кривий Ріг |  |  |  | 8.8366 | 8.8366 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 366.523 | 2.036 | 364.487 | 0
|  | Реконструкція частини будівлі басейну літ «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул.Соборності, 2, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 700
5 | Об'єкти будівництва споруд, установ і закладів фізичної культури та спорту | 5.2. Капітальний ремонт спортивних споруд та будівель | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 27166.2909 | 6645.9899 | 1520.301 | 19000
| Усього |  |  |  |  | 39091.9433 | 7507.1553 | 1884.788 | 29700
6 | Об'єкти будівництва адміністративних будівель | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 95569.7419 | 468.9929 | 333.749 | 94767
|  | Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 468.9929 | 468.9929 | 0 | 0
|  | Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністратив-ними приміщеннями та закладом громадського харчування |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 90900.749 | 0 | 333.749 | 90567
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 4933.749 | 0 | 333.749 | 4600
[5 empty] | державний бюджет | 85967 | 0 | 0 | 85967
|  | Нове будівництво адміністративної будівлі з освітніми та науково-дослідними приміщення-ми в складі Центру креативної економіки м.Кривого Рогу за адресою: пр-т Металургів, буд. 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 4200 | 0 | 0 | 4200
[5 empty] | Загальний обсяг фінансування, з них: бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 4200
| Усього |  |  |  |  | 95569.7419 | 468.9929 | 333.749 | 94767
7 | Інша економічна діяльність | Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проєктів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 5023.2857 | 372.7657 | 556.02 | 4094.5
|  | Отримання сертифікатів (при введені об'єкта в експлуатацію, енергоефективності тощо) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оплата судового збору |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оплата авансових внесків для проведення виконавчого провадження |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проведення заходів з оплати поштових послуг |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 5023.2857 | 372.7657 | 556.02 | 4094.5
| Разом за Програмою, з них |  |  |  |  | 475952.2938 | 70769.7048 | 90430.217 | 314752.372
| державний бюджет |  |  |  |  | 90783.5915 | 236.5915 | 0 | 90547
| бюджет Криворізької міської територіальної громади, |  |  |  |  | 378467.9023 | 70533.1133 | 90430.217 | 217504.572
у тому числі:
| за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України |  |  |  |  | 54793 | 0 | 0 | 54793
| грант від ЄІБ для реалізації інвестиційних проектів |  |  |  |  | 6700.8 | 0 | 0 | 6700.8
Керуюча справами виконкому Тетяна Мала

## Лист2
№ | Назва об'єкта | 2019 | 2020 | 2021
1 | Нове будівництво мосту в парку ім.Ю.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області | 0,000 | +2394,749 | 0,000
2 | Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, А’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | +500,000 | +2000,000 | +7500,000
3 | Капітальний ремонт системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, А’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | -300,000 | 0,000 | 0,000
4 | Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а | 0,000 | +14766,921 | 0,000
5 | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067 | 0,000 | 0,000 | -2694,101
6 | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області | 0,000 | +1392,451 | 0,000
7 | Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул.Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 0,000 | 0,000 | +2748,317
8 | Капітальний ремонт лікувальних закладів (інфекційна лікарня) | 0,000 | +48239,650 | 0,000
9 | Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область | -200,000 | -49000,000 | 0,000
10 | Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проектів | 0,000 | +800,000 | 0,000
|  | 0,000 | +20593,771 | +7554,216