## Лист1
Додаток №1
до Договору підряду № 7
від "29" ____липня____ 2020 р.
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»
Вид робіт | Обсяг робіт | Період
|  | 2020 рік |  |  |  |  | 2021 рік
| Вартість, грн з ПДВ | Серпень 2020 | Вересень 2020 | Жовтень 2020 | Листопад 2020 | Грудень 2020 | Січень 2021 | Лютий 2021 | Березень 2021 | Квітень 2021 | Травень 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Загальнобудівельні роботи | 46605150 | 800000 | 4500000 | 9320716.8 | 12800000 | 12714385.6 | - | 3179283.2 | 2750000 | 320000 | 220764.4
Придбання устаткування, що монтується (ліфти, підіймальна платформа) | 2902326 | - | - | 1500000 | 1000000 | 402326 | - | - | - | - | -
Заміна ліфтів | 700891.2 | - | 120000 | 140000 | 180000 | 210000 | - | 50891.2 | - | - | -
Пусконалагоджувальні роботи (ліфти) | 620716.8 | - | - | - | - | - | - | - | 620716.8 | - | -
Електромонтажні роботи придбання устаткування, що монтується | 57991.2 | - | - | 30000 | 27991.2 | - | - | - | - | - | -
Електромонтажні роботи | 4140513.6 | 25000 | 320000 | 1250000 | 1540000 | 600000 | - | 150000 | 250000 | 5513.6 | -
Пожежна сігналізація та система оповіщення-придбання устаткування, що монтується | 387381.6 | - | - | 222500 | 140000 | 24881.6 | - | - | - | - | -
Пожежна сігналізація та система оповіщення | 384902.4 | - | 85000 | 115000 | 90000 | 20000 | - | 20000 | 20000 | 34902.4 | -
Пусконалагоджувальні роботи — пожежна сігналізація та система оповіщення | 15043.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15043.2 | -
Блискавкозахист | 52198.8 | - | 10000 | 42198.8 | - | - | - | - | - | - | -
Придбання устаткування сантехнічних систем, що монтується | 5708523.6 | - | - | 2000000 | 2000000 | 1000000 | - | 708523.6 | - | - | -
Системи водопостачання і каналізації | 2563993.2 | 150000 | 250000 | 350000 | 600000 | 500000 | - | 100000 | 250000 | 363993.2 | -
Системи опалення, вентиляції та кондиціювання | 4566334.8 | - | 450000 | 500000 | 1500000 | 1850000 | - | 200000 | 66334.8 | - | -
Пусконалагоджувальні роботи по вентиляції та кондиціювання | 47942.4 | - | - | - | 10000 | 10000 | - | - | - | 27942.4 | -
Всього | 68753908.8 | 975000 | 5735000 | 15470415.6 | 19887991.2 | 17331593.2 | 0 | 4408698 | 3957051.6 | 767394.8 | 220764.4
|  | 59400000 |  |  |  |  | 9353908.8
ЗАМОВНИК: |  |  |  |  | ГЕНПІДРЯДНИК:
Начальник управління капітального |  |  |  |  | Директор ТОВ “АЛ ІНВЕСТСТРОЙ”
будівництва виконкому Криворізької міської ради
В.Є. Катькін |  |  |  |  | А. А. Кодинець