## Лист1
Додаток № 1 до Додаткової угоди № 23/3 від 12 червня 2020р. До Договору підряду №23 від 25 вересня 2019р.
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського,5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» (ДК 021:2015: 45453000-7 –Капітальний ремонт і реставрація)
Вид робіт | Обсяг робіт | Період
|  | 2019 рік |  |  | 2020 рік
| Вартість, грн з ПДВ | Жовтень 2019 | Листопад 2019 | Грудень 2019 | Січень 2020 | Лютий 2020 | Березень 2020 |  | Квітень 2020 | Травень 2020 | Червень 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
Загальнобудівельні роботи | 2981531.03 | - | - | 1445552.38 | - | - | 1535978.65 |  | - | - | -
Придбання устаткування ліфтів | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Заміна ліфтів | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Пусконалагоджувальні роботи (ліфти) | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Електромонтажні роботи придбання устаткування, що монтується | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Електромонтажні роботи | 60691.54 | - | - | 24447.62 | - | - | 36243.92 |  | - | - | -
Пожежна сігналізація та система оповіщення-придбання устаткування, що монтується | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Пожежна сігналізація та система оповіщення | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Пусконалагоджувальні роботи — пожежна сігналізація та система оповіщення | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Блискавкозахист | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Придбання устаткування сантехнічних систем | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Системи водопостачання і каналізації | 120845.22 | - | - | - | - | - | 120845.22 |  | - | - | -
Системи опалення, вентиляції та кондиціювання | 91362.98 | - | - | - | - | - | 91362.98 |  | - | - | -
Всього | 3254430.77 | - | - | 1470000 | - | - | 1784430.77 |  | - | - | -
ЗАМОВНИК: | [7 empty] | ПІДРЯДНИК:
Начальник управління капітального | [7 empty] | Директор ТОВ “АЛ ІНВЕСТСТРОЙ”
будівництва виконкому Криворізької міської ради
В.Є.Катькін | [7 empty] | А. А. Кодинець