## Лист1
Додаток №1
до додаткової угоди № 11/1
від "04" вересня 2020 року
до Договору підряду №11
від 14 травня 2020 року
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
на будівництво об'єкту:
"Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного"
(ДК 021:2015: 45232000-2 – Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів)
Вид робіт | Обсяг робіт | Період 2020-2021 рр.
місяць
| Вартість, грн. з ПДВ | червень-серпень 2020р. | вересень 2020 р. | жовтень 2020 р. | листопад 2020 р. | грудень- лютий 2020-2021 р. | березень 2021 р. | квітень 2021 р. | травень 2021 р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Розділ І. Будівельні роботи
демонтажні роботи опори №6 та №8 ВЛ-6 кВ | 4836 | – | 4836 | – | – | – | – | – | –
дообладнання існуючої опори №7 | 14294.4 | – | – | 14294.4 | – | – | – | – | –
ЛЕП-6 кВ від проектованих опор №6а,6б до опори №7. Монтажні роботи | 152578.8 | – | – | 76289.4 | 76289.4 | – | – | – | –
ЛЕП-6кВ (проектуємі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проектуємих опор №7а, №7б | 31564.8 | – | – | – | 31564.8 | – | – | – | –
ЛЕП-0,4кВ (проектуєма опора №8а) від існуючої опори №9 до п/ст КНС №57 | 24898.8 | – | – | – | 24898.8 | – | – | – | –
будівельні роботи по улаштуванню камер | 1575846 | – | – | – | 575846 | – | 500000 | 500000
будівельні роботи по улаштуванню підпірної стіни ПС1 (АБ.К1) та сходів (АР.К1) | 131220 | – | – | – | – | – | 131220 | – | –
монтаж металоконструкцій | 100033.2 | – | – | – | 50000 | – | 50033.2 | – | –
колектор від мкр. Сонячний | 15653130 | – | 2608885 | 3608885 | 3268564 | – | 2245710.91 | 1960632.55 | 1960452.54
електрохімзахист. Монтажні роботи | 139825.2 | – | 46608.4 | 46608.4 | 46608.4 | – | – | – | –
впорядкування території | 1239276 | – | – | – | – | – | 413092 | 413092 | 413092
тимчасові будівлі та споруди | 20942.4 | – | – | 20942.4 | – | – | – | – | –
споруди для тимчасового відведення води з території будівництва об'екту | 71282.4 | – | – | 35641.2 | 35641.2 | – | – | – | –
Розрахунок витрат на утилізацію відпрацьованого бентонітового розчину | 507127.2 | – | – | – | 300000 | – | – | – | 207127.2
Всього по розділу І: | 19666855.2 | – | 2660329.4 | 3802660.8 | 4409412.6 | – | 3340056.11 | 2873724.55 | 2580671.74
Розділ ІІ. Устаткування
ЛЕП-6 кВ від проектованих опор №6а,6б до опори №7. Придбання устаткування | 51108 | – | – | – | 51108 | – | – | – | –
придбання устаткування ЛЕП-6кВ (проектуємі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проектуємих опор №7а, №7б | 22246.8 | – | – | – | 22246.8 | – | – | – | –
придбання устаткування /Колектор/ | 31677.6 | – | – | – | – | – | – | 31677.6 | –
електрохімзахист. Придбання устаткування | 54242.4 | – | – | – | 54242.4 | – | – | – | –
Всього по розділу II: | 159274.8 | – | – | – | 127597.2 | – | – | 31677.6 | –
Всього | 19826130 | – | 2660329.4 | 3802660.8 | 4537009.8 | – | 3340056.11 | 2905402.15 | 2580671.74
|  | 11000000 |  |  |  | 8826130
Замовник | [5 empty] | Генпідрядник
В.о. начальника управління капітального будівництва | [5 empty] | Директор ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"
виконкому Криворізької міської ради
________________________ І.Б. Макасеєв | [5 empty] | ____________________ М.А. Таран